## 리워드시스템 기능목록
번호 | 분류 | 구분 | 목록 | 진행현황 | WBS착수일 | WBS완료일 | 비고
1 | UI설계 | UI전체구조 설계 | ▶ 요구사항 기반 전체 UI구조 설계 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
2 |  | 기존시스템 연동 부분 정의 | ▶ 기존 시스템 연동 부분 정의 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
3 |  | 플로팅버튼 기능 정의 | ▶ 플로팅 버튼 기능 정의 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
4 |  | 퀘스트 및 이벤트 소개 페이지 설정 | ▶ 퀘스트 소개 페이지 설정 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
5 |  |  | ▶ 이벤트 소개 페이지 설정 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
6 |  | 로그인 기능 정의 | ▶ 로그인 진행과정 설정 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
7 |  | 퀘스트 메인 페이지 설정 | ▶ 사용자 정보 출력 부분 정의 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
8 |  |  | ▶ 랭킹 및 배지 설정 버튼 기능 정의 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
9 |  |  | ▶ 퀘스트 유형별 UI 기능 정의 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
10 |  | 배지도감 페이지 설정 | ▶ 배지 설정 및 도감 UI 기능 정의 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
11 |  | 랭킹 페이지 설정 | ▶ 랭킹 및 포인트 기록 내역 UI 기능 정의 | 기획안 검토중 | 11월 2주 | 11월 3주
12 | 시스템 분석 및 설계 | 기존서비스 분석 | ▶ 기존 서비스 시스템 구조 분석 | 진행중 | 11월 2주 | 12월 5주
13 |  | 퀘스트 시스템 분석 | ▶ 시스템 기능 정리 및 데이터 구조 파악 | 진행중 | 11월 2주 | 11월 5주
14 |  | 서비스 페이지 설계 | ▶ 시스템 페이지 관리 테이블 설계 및 모델링 | 진행중 | 11월 4주 | 11월 5주
15 |  | 퀘스트 시스템 설계 | ▶ 퀘스트 목록 테이블 설계 및 모델링 | 준비중 | 11월 4주 | 11월 5주
16 |  |  | ▶ 퀘스트 그룹 테이블 설계 및 모델링 | 준비중 | 11월 4주 | 11월 5주
17 |  |  | ▶ 퀘스트 서비스 테이블 설계 및 모델링 | 준비중 | 11월 4주 | 11월 5주
18 |  | 배지도감 시스템 설계 | ▶ 배지도감 테이블 설계 및 모델링 | 준비중 | 11월 4주 | 11월 5주
19 |  | 랭킹 시스템 설계 | ▶ 랭킹 테이블 설계 및 모델링 | 준비중 | 11월 4주 | 11월 5주
20 | 콘텐츠 제작 | 배지 보상 퀘스트 제작 | ▶ 수요처 고려사항 및 미션 예시 기반 퀘스트 콘텐츠 제작 | 진행중 | 11월 2주 | 11월 3주
21 |  | 포인트 보상 퀘스트 제작 | ▶ 사용자 활동 데이터 유형 기반 퀘스트 콘텐츠 제작 | 준비중 | 11월 3주 | 11월 4주
|  | 배지 레퍼런스 이미지 제작 | ▶ 레퍼런스 4종을 베이스로 한 배지 이미지 시안 제작 | 진행중 | 11월 2주 | 11월 3주
22 |  | 배지제작 | ▶ 확정된 레퍼런스 기반 100개 배지 제작 | 준비중 | 11월 4주 | 1월 3주
23 | 서비스진입 | 페이지 호출 플로팅 버튼 | ▶ 플로팅 버튼 리소스 제작 |  | 11월 4주 | 11월 5주
24 |  |  | ▶ 숨기기 기능 구현 |  | 12월 3주 | 1월 2주
25 |  |  | ▶ 페이지 호출 기능 구현 |  | 12월 1주 | 12월 2주
26 |  |  | ▶ 퀘스트 완료 알림 기능 구현 |  | 12월 3주 | 1월 2주
27 |  | 여행정보 메뉴 추가 | ▶ 기존서비스 메뉴 [여행정보] 하위에 리워드시스템 서비스 이름 추가 |  | 1월 2주 | 1월 3주
28 |  | 나의활동 메뉴 추가 | ▶ [나의활동]메뉴 퀘스트 아이콘 추가 |  | 1월 2주 | 1월 3주
29 |  |  | ▶ 수행가능 및 보상획득 가능 퀘스트 수량 표시기능 적용 |  | 1월 2주 | 1월 3주
30 | 소개 및 이벤트 페이지 | 퀘스트 소개 페이지 제작 | ▶ 퀘스트 소개 페이지 리소스 제작 |  | 11월 4주 | 11월 5주
31 |  |  | ▶ 퀘스트 소개 텍스트 설정 및 출력 |  | 1월 3주 | 1월 4주
32 |  |  | ▶ [이벤트소개],[퀘스트시작] 버튼 기능 구현 |  | 11월 4주 | 11월 5주
33 |  | 이벤트 소개 페이지 제작 | ▶ 이벤트 소개 페이지 리소스 제작 |  | 12월 4주 | 12월 5주
34 |  |  | ▶ 이벤트 소개 및 유의사항 텍스트 설정 및 출력 |  | 1월 3주 | 1월 4주
35 |  |  | ▶ 개인정보 입력 및 이벤트 등록 기능 개발 |  | 1월 3주 | 1월 4주
| 서버 | 응용프로그램 서버 구축 | ▶ 응용프로그램 개발을 위한 서버 시스템 구축 | 준비중 | 11월 3주 | 11월 5주
|  | DB 서버 구축 | ▶ DataBase 서버 시스템 구축(기존서비스 연동+신규) | 준비중 | 11월 3주 | 11월 5주
36 | 로그인 | 기존 서비스 연동 | ▶ 기존 서비스 로그인 기능 연동 |  | 12월 1주 | 12월 2주
37 |  | 로그인 팝업 | ▶ 로그인 팝업 기능 구현 |  | 12월 1주 | 12월 2주
38 | 메인서비스 | 퀘스트 메인페이지 제작 | ▶ 퀘스트 메인 페이지 리소스 제작 |  | 11월 5주 | 12월 1주
39 |  |  | ▶ 기존 서비스 프로필 연동 및 이미지 출력 기능 개발 |  | 12월 1주 | 12월 2주
40 |  |  | ▶ 랭킹 및 설정 배지 표시기능 개발 |  | 12월 2주 | 12월 3주
41 |  |  | ▶ 퀘스트 정보 UI기능 개발 |  | 12월 3주 | 12월 5주
42 |  |  | ▶ 푸터 설정 및 텍스트 출력 |  | 12월 3주 | 1월 2주
43 |  | 배지도감 페이지 제작 | ▶ 배지도감페이지 리소스 제작 |  | 12월 1주 | 12월 2주
44 |  |  | ▶ 배지도감 정보출력 UI기능 개발 |  | 1월 1주 | 1월 2주
45 |  |  | ▶ 배지도감 장착 및 해제 기능 개발 |  | 1월 1주 | 1월 2주
46 |  |  | ▶ 일반 및 캐릭터 배지 구분 기능 개발 |  | 1월 1주 | 1월 2주
47 |  | 랭킹 페이지 제작 | ▶ 랭킹페이지 리소스 제작 |  | 12월 2주 | 12월 3주
48 |  |  | ▶ 랭킹페이지 정보출력 UI기능 개발 |  | 1월 2주 | 1월 4주
49 |  |  | ▶ 포인트 내역 UI기능 개발 |  | 1월 2주 | 1월 4주
50 | 관리자시스템 | 리소스 제작 | ▶ 관리 페이지 리소스 제작 |  | 1월 1주 | 1월 2주
51 |  | 데이터 연동 | ▶ 설계 시스템 데이터 연동 |  | 1월 1주 | 1월 5주
52 |  | 기능 구현 | ▶ 관리 페이지 기능 구현 |  | 1월 1주 | 1월 5주
53 | 테스트 및 밸런싱 | 난이도 기반 포인트 보상 밸런싱 설정 | ▶ 퀘스트 난이도별 지급 랭크 포인트 보상 기준 설정 | 진행중 | 11월 2주 | 1월 5주
54 |  | 단위테스트 | ▶ 퀘스트 지급, 수행, 완료 기능별 단위 테스트 수행 |  | 1월 1주 | 1월 5주
55 |  | 서비스 통합 테스트 | ▶ 다양한 가상 서비스 케이스 작성 후 테스트 수행 |  | 1월 5주 |  | 서비스와 관리자 페이지 기능 통합 테스트
56 |  | 디버그 | ▶ 테스트중 발견된 버그 수정 |  | 12월 1주 |  | 지속적으로 테스트 중 발견한 버그 수정 진행
57 | 유지보수 및 디버그 | 하자보수 | ▶ 개발완료 후 1년간 유지보수 진행 |  | 2월 1주
58 | 기타 | 서비스 네이밍 적용 | ▶ 결정된 서비스 네이밍 적용 |  | 11월 2주 | 1월 5주 | 서비스 네이밍 결정시 적용

## 간트차트
분류 | 구분 | 목록 | WBS |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1
|  |  | WBS착수일 | WBS완료일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
UI설계 | UI전체구조 설계 | ▶ 요구사항 기반 전체 UI구조 설계 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
| 기존시스템 연동 부분 정의 | ▶ 기존 시스템 연동 부분 정의 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
| 플로팅버튼 기능 정의 | ▶ 플로팅 버튼 기능 정의 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
| 퀘스트 및 이벤트 소개 페이지 설정 | ▶ 퀘스트 소개 페이지 설정 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
|  | ▶ 이벤트 소개 페이지 설정 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
| 로그인 기능 정의 | ▶ 로그인 진행과정 설정 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
| 퀘스트 메인 페이지 설정 | ▶ 사용자 정보 출력 부분 정의 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
|  | ▶ 랭킹 및 배지 설정 버튼 기능 정의 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
|  | ▶ 퀘스트 유형별 UI 기능 정의 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
| 배지도감 페이지 설정 | ▶ 배지 설정 및 도감 UI 기능 정의 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
| 랭킹 페이지 설정 | ▶ 랭킹 및 포인트 기록 내역 UI 기능 정의 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
시스템 분석 및 설계 | 기존서비스 분석 | ▶ 기존 서비스 시스템 구조 분석 | 11월 2주 | 12월 5주 | bar: 11 2 to 12 5
| 퀘스트 시스템 분석 | ▶ 시스템 기능 정리 및 데이터 구조 파악 | 11월 2주 | 11월 5주 | bar: 11 2 to 11 5
| 서비스 페이지 설계 | ▶ 시스템 페이지 관리 테이블 설계 및 모델링 | 11월 4주 | 11월 5주 | bar: 11 4 to 11 5
| 퀘스트 시스템 설계 | ▶ 퀘스트 목록 테이블 설계 및 모델링 | 11월 4주 | 11월 5주 | bar: 11 4 to 11 5
|  | ▶ 퀘스트 그룹 테이블 설계 및 모델링 | 11월 4주 | 11월 5주 | bar: 11 4 to 11 5
|  | ▶ 퀘스트 서비스 테이블 설계 및 모델링 | 11월 4주 | 11월 5주 | bar: 11 4 to 11 5
| 배지도감 시스템 설계 | ▶ 배지도감 테이블 설계 및 모델링 | 11월 4주 | 11월 5주 | bar: 11 4 to 11 5
| 랭킹 시스템 설계 | ▶ 랭킹 테이블 설계 및 모델링 | 11월 4주 | 11월 5주 | bar: 11 4 to 11 5
콘텐츠 제작 | 배지 보상 퀘스트 제작 | ▶ 수요처 고려사항 및 미션 예시 기반 퀘스트 콘텐츠 제작 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
| 포인트 보상 퀘스트 제작 | ▶ 사용자 활동 데이터 유형 기반 퀘스트 콘텐츠 제작 | 11월 3주 | 11월 4주 | bar: 11 3 to 11 4
| 배지 레퍼런스 이미지 제작 | ▶ 레퍼런스 4종을 베이스로 한 배지 이미지 시안 제작 | 11월 2주 | 11월 3주 | bar: 11 2 to 11 3
| 배지제작 | ▶ 확정된 레퍼런스 기반 100개 배지 제작 | 11월 4주 | 1월 3주 | bar: 11 4 to 1 3
서비스진입 | 페이지 호출 플로팅 버튼 | ▶ 플로팅 버튼 리소스 제작 | 11월 4주 | 11월 5주 | bar: 11 4 to 11 5
|  | ▶ 숨기기 기능 구현 | 12월 3주 | 1월 2주 | bar: 12 3 to 1 2
|  | ▶ 페이지 호출 기능 구현 | 12월 1주 | 12월 2주 | bar: 12 1 to 12 2
|  | ▶ 퀘스트 완료 알림 기능 구현 | 12월 3주 | 1월 2주 | bar: 12 3 to 1 2
| 여행정보 메뉴 추가 | ▶ 기존서비스 메뉴 [여행정보] 하위에 리워드시스템 서비스 이름 추가 | 1월 2주 | 1월 3주 | bar: 1 2 to 1 3
| 나의활동 메뉴 추가 | ▶ [나의활동]메뉴 퀘스트 아이콘 추가 | 1월 2주 | 1월 3주 | bar: 1 2 to 1 3
|  | ▶ 수행가능 및 보상획득 가능 퀘스트 수량 표시기능 적용 | 1월 2주 | 1월 3주 | bar: 1 2 to 1 3
소개 및 이벤트 페이지 | 퀘스트 소개 페이지 제작 | ▶ 퀘스트 소개 페이지 리소스 제작 | 11월 4주 | 11월 5주 | bar: 11 4 to 11 5
|  | ▶ 퀘스트 소개 텍스트 설정 및 출력 | 1월 3주 | 1월 4주 | bar: 1 3 to 1 4
|  | ▶ [이벤트소개],[퀘스트시작] 버튼 기능 구현 | 11월 4주 | 11월 5주 | bar: 11 4 to 11 5
| 이벤트 소개 페이지 제작 | ▶ 이벤트 소개 페이지 리소스 제작 | 12월 4주 | 12월 5주 | bar: 12 4 to 12 5
|  | ▶ 이벤트 소개 및 유의사항 텍스트 설정 및 출력 | 1월 3주 | 1월 4주 | bar: 1 3 to 1 4
|  | ▶ 개인정보 입력 및 이벤트 등록 기능 개발 | 1월 3주 | 1월 4주 | bar: 1 3 to 1 4
서버 | 응용프로그램 서버 구축 | ▶ 응용프로그램 개발을 위한 서버 시스템 구축 | 11월 3주 | 11월 5주 | bar: 11 3 to 11 5
| DB 서버 구축 | ▶ DataBase 서버 시스템 구축(기존서비스 연동+신규) | 11월 3주 | 11월 5주 | bar: 11 3 to 11 5
로그인 | 기존 서비스 연동 | ▶ 기존 서비스 로그인 기능 연동 | 12월 1주 | 12월 2주 | bar: 12 1 to 12 2
| 로그인 팝업 | ▶ 로그인 팝업 기능 구현 | 12월 1주 | 12월 2주 | bar: 12 1 to 12 2
메인서비스 | 퀘스트 메인페이지 제작 | ▶ 퀘스트 메인 페이지 리소스 제작 | 11월 5주 | 12월 1주 | bar: 11 5 to 12 1
|  | ▶ 기존 서비스 프로필 연동 및 이미지 출력 기능 개발 | 12월 1주 | 12월 2주 | bar: 12 1 to 12 2
|  | ▶ 랭킹 및 설정 배지 표시기능 개발 | 12월 2주 | 12월 3주 | bar: 12 2 to 12 3
|  | ▶ 퀘스트 정보 UI기능 개발 | 12월 3주 | 12월 5주 | bar: 12 3 to 12 5
|  | ▶ 푸터 설정 및 텍스트 출력 | 12월 3주 | 1월 2주 | bar: 12 3 to 1 2
| 배지도감 페이지 제작 | ▶ 배지도감페이지 리소스 제작 | 12월 1주 | 12월 2주 | bar: 12 1 to 12 2
|  | ▶ 배지도감 정보출력 UI기능 개발 | 1월 1주 | 1월 2주 | bar: 1 1 to 1 2
|  | ▶ 배지도감 장착 및 해제 기능 개발 | 1월 1주 | 1월 2주 | bar: 1 1 to 1 2
|  | ▶ 일반 및 캐릭터 배지 구분 기능 개발 | 1월 1주 | 1월 2주 | bar: 1 1 to 1 2
| 랭킹 페이지 제작 | ▶ 랭킹페이지 리소스 제작 | 12월 2주 | 12월 3주 | bar: 12 2 to 12 3
|  | ▶ 랭킹페이지 정보출력 UI기능 개발 | 1월 2주 | 1월 4주 | bar: 1 2 to 1 4
|  | ▶ 포인트 내역 UI기능 개발 | 1월 2주 | 1월 4주 | bar: 1 2 to 1 4
관리자시스템 | 리소스 제작 | ▶ 관리 페이지 리소스 제작 | 1월 1주 | 1월 2주 | bar: 1 1 to 1 2
| 데이터 연동 | ▶ 설계 시스템 데이터 연동 | 1월 1주 | 1월 5주 | bar: 1 1 to 1 5
| 기능 구현 | ▶ 관리 페이지 기능 구현 | 1월 1주 | 1월 5주 | bar: 1 1 to 1 5
테스트 및 밸런싱 | 난이도 기반 포인트 보상 밸런싱 설정 | ▶ 퀘스트 난이도별 지급 랭크 포인트 보상 기준 설정 | 11월 2주 | 1월 5주
| 단위테스트 | ▶ 퀘스트 지급, 수행, 완료 기능별 단위 테스트 수행 | 1월 1주 | 1월 5주 | bar: 1 1 to 1 5
| 서비스 통합 테스트 | ▶ 다양한 가상 서비스 케이스 작성 후 테스트 수행 | 1월 5주 | bar: 1 5
| 디버그 | ▶ 테스트중 발견된 버그 수정 | 12월 1주 | bar: 12 1 to 1 5
유지보수 및 디버그 | 하자보수 | ▶ 개발완료 후 1년간 유지보수 진행 | 2월 1주
기타 | 서비스 네이밍 적용 | ▶ 결정된 서비스 네이밍 적용 | 11월 2주 | 1월 5주