## 리워드시스템 기능목록
번호 | 분류 | 구분 | 목록 | 담당파트 | 진행현황 | WBS착수일 | WBS완료일 | 비고
1 | 서비스 UI설계 | UI전체구조 설계 | ▶ 요구사항 기반 전체 UI구조 설계 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
2 |  | 기존시스템 연동 부분 정의 | ▶ 기존 시스템 연동 부분 정의 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
3 |  | 플로팅버튼 기능 정의 | ▶ 플로팅 버튼 기능 정의 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
4 |  | 퀘스트 및 이벤트 소개 페이지 설정 | ▶ 퀘스트 소개 페이지 설정 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
5 |  |  | ▶ 이벤트 소개 페이지 설정 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
6 |  | 로그인 기능 정의 | ▶ 로그인 진행과정 설정 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
7 |  | 퀘스트 메인 페이지 설정 | ▶ 사용자 정보 출력 부분 정의 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
8 |  |  | ▶ 랭킹 및 배지 설정 버튼 기능 정의 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
9 |  |  | ▶ 퀘스트 유형별 UI 기능 정의 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
10 |  | 배지도감 페이지 설정 | ▶ 배지 설정 및 도감 UI 기능 정의 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
11 |  | 랭킹 페이지 설정 | ▶ 랭킹 및 포인트 기록 내역 UI 기능 정의 | 기획 | 기획안 검토중 | 11월 6일 | 11월 10일
12 | 시스템 분석 및 설계 | 기존서비스 분석 | ▶ 기존 서비스 시스템 구조 분석 | 프로그램 | 진행중 | 11월 6일 | 12월 29일
13 |  | 퀘스트 시스템 분석 | ▶ 시스템 기능 정리 및 데이터 구조 파악 | 프로그램 | 진행중 | 11월 6일 | 11월 30일
14 |  | 서비스 페이지 설계 | ▶ 시스템 페이지 관리 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 준비중 | 11월 20일 | 11월 30일
15 |  | 퀘스트 시스템 설계 | ▶ 퀘스트 목록 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 준비중 | 11월 20일 | 11월 30일
16 |  |  | ▶ 퀘스트 그룹 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 준비중 | 11월 20일 | 11월 30일
17 |  |  | ▶ 퀘스트 서비스 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 준비중 | 11월 20일 | 11월 30일
18 |  | 배지도감 시스템 설계 | ▶ 배지도감 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 준비중 | 11월 20일 | 11월 30일
19 |  | 랭킹 시스템 설계 | ▶ 랭킹 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 준비중 | 11월 20일 | 11월 30일
20 | 콘텐츠 제작 | 배지 보상 퀘스트 제작 | ▶ 수요처 고려사항 및 미션 예시 기반 퀘스트 콘텐츠 제작 | 기획 | 진행중 | 11월 6일 | 11월 17일
21 |  | 포인트 보상 퀘스트 제작 | ▶ 사용자 활동 데이터 유형 기반 퀘스트 콘텐츠 제작 | 기획 | 준비중 | 11월 20일 | 11월 24일
22 |  | 배지 레퍼런스 이미지 제작 | ▶ 레퍼런스 4종을 베이스로 한 배지 이미지 시안 제작 | 그래픽 | 진행중 | 11월 6일 | 11월 17일
23 |  | 배지제작 | ▶ 확정된 레퍼런스 기반 100개 배지 제작 | 그래픽 | 준비중 | 11월 20일 | 1월 19일
24 | 서비스진입 | 페이지 호출 플로팅 버튼 | ▶ 플로팅 버튼 리소스 제작 | 그래픽 |  | 11월 27일 | 11월 30일
25 |  |  | ▶ 숨기기 기능 구현 | 프로그램 |  | 12월 18일 | 12월 22일
26 |  |  | ▶ 페이지 호출 기능 구현 | 프로그램 |  | 12월 4일 | 12월 8일
27 |  |  | ▶ 퀘스트 완료 알림 기능 구현 | 프로그램 |  | 12월 26일 | 12월 29일
28 |  | 여행정보 메뉴 추가 | ▶ 기존서비스 메뉴 [여행정보] 하위에 리워드시스템 서비스 이름 추가 | 프로그램 |  | 1월 8일 | 1월 12일
29 |  | 나의활동 메뉴 추가 | ▶ [나의활동]메뉴 퀘스트 아이콘 추가 | 프로그램 |  | 1월 8일 | 1월 12일
30 |  |  | ▶ 수행가능 및 보상획득 가능 퀘스트 수량 표시기능 적용 | 프로그램 |  | 1월 8일 | 1월 12일
31 | 소개 및 이벤트 페이지 | 퀘스트 소개 페이지 제작 | ▶ 퀘스트 소개 페이지 리소스 제작 | 그래픽 |  | 11월 27일 | 11월 30일
32 |  |  | ▶ 퀘스트 소개 텍스트 설정 및 출력 | 기획 |  | 1월 15일 | 1월 19일
33 |  |  | ▶ [이벤트소개],[퀘스트시작] 버튼 기능 구현 | 프로그램 |  | 12월 4일 | 12월 8일
34 |  | 이벤트 소개 페이지 제작 | ▶ 이벤트 소개 페이지 리소스 제작 | 그래픽 |  | 12월 26일 | 12월 29일
35 |  |  | ▶ 이벤트 소개 및 유의사항 텍스트 설정 및 출력 | 기획 |  | 1월 15일 | 1월 19일
36 |  |  | ▶ 개인정보 입력 및 이벤트 등록 기능 개발 | 프로그램 |  | 1월 15일 | 1월 19일
37 | 서버 | 응용프로그램 서버 구축 | ▶ 응용프로그램 개발을 위한 서버 시스템 구축 | 프로그램 | 준비중 | 11월 13일 | 11월 30일
38 |  | DB 서버 구축 | ▶ DataBase 서버 시스템 구축(기존서비스 연동+신규) | 프로그램 | 준비중 | 11월 13일 | 11월 30일
39 | 로그인 | 기존 서비스 연동 | ▶ 기존 서비스 로그인 기능 연동 | 프로그램 |  | 12월 4일 | 12월 8일
40 |  | 로그인 팝업 | ▶ 로그인 팝업 기능 구현 | 프로그램 |  | 12월 4일 | 12월 8일
41 | 메인서비스 | 퀘스트 메인페이지 제작 | ▶ 퀘스트 메인 페이지 리소스 제작 | 그래픽 |  | 11월 20일 | 12월 1일
42 |  |  | ▶ 기존 서비스 프로필 연동 및 이미지 출력 기능 개발 | 프로그램 |  | 12월 4일 | 12월 8일
43 |  |  | ▶ 랭킹 및 설정 배지 표시기능 개발 | 프로그램 |  | 1월 22일 | 1월 26일 | 랭킹, 배지도감 기능 완료 후 구현
44 |  |  | ▶ 퀘스트 정보 UI기능 개발 | 프로그램 |  | 12월 11일 | 12월 22일
45 |  |  | ▶ 푸터 설정 및 텍스트 출력 | 기획,프로그램 |  | 12월 18일 | 12월 22일
46 |  | 배지도감 페이지 제작 | ▶ 배지도감페이지 리소스 제작 | 그래픽 |  | 12월 4일 | 12월 8일
47 |  |  | ▶ 배지도감 정보출력 UI기능 개발 | 프로그램 |  | 12월 11일 | 12월 15일
48 |  |  | ▶ 배지도감 장착 및 해제 기능 개발 | 프로그램 |  | 12월 18일 | 12월 22일
49 |  |  | ▶ 일반 및 캐릭터 배지 구분 기능 개발 | 프로그램 |  | 12월 18일 | 12월 22일
50 |  | 랭킹 페이지 제작 | ▶ 랭킹페이지 리소스 제작 | 그래픽 |  | 12월 26일 | 12월 29일
51 |  |  | ▶ 랭킹페이지 정보출력 UI기능 개발 | 프로그램 |  | 1월 2일 | 1월 12일
52 |  |  | ▶ 포인트 내역 UI기능 개발 | 프로그램 |  | 1월 15일 | 1월 19일
53 | 관리자시스템 | 관리자시스템 설계 | ▶ 리워드 시스템 관리 기능 UI 기획 | 기획 |  | 11월 27일 | 12월 8일
54 |  |  | ▶ 검색 및 보상지급 시스템 설계 | 기획,프로그램 |  | 12월 11일 | 12월 15일
55 |  | 리소스 제작 | ▶ 관리 페이지 리소스 제작 | 그래픽 |  | 12월 18일 | 12월 22일
56 |  | 데이터 연동 | ▶ 설계 시스템 데이터 연동 | 프로그램 |  | 12월 18일 | 12월 29일
57 |  | 기능 구현 | ▶ 관리 페이지 기본기능 구현(12월 마일스톤 단위 테스트 필수 기능) | 프로그램 |  | 12월 18일 | 12월 29일
58 |  |  | ▶ 관리 페이지 심화기능 구현 | 프로그램 |  | 1월 2일 | 1월 26일
59 | 테스트 및 밸런싱 | 난이도 기반 포인트 보상 밸런싱 설정 | ▶ 퀘스트 난이도별 지급 랭크 포인트 보상 기준 설정 | 기획 | 진행중 | 11월 13일 | 11월 17일
60 |  | 단위테스트 | ▶ 퀘스트 지급, 수행, 완료 기능별 단위 테스트 수행 | 전체 |  | 12월 26일 | 12월 29일
61 |  | 서비스 통합 테스트 | ▶ 다양한 가상 서비스 케이스 작성 후 테스트 수행 | 전체 |  | 1월 29일 | 1월 31일 | 서비스와 관리자 페이지 기능 통합 테스트
62 | 유지보수 및 디버그 | 디버그 | ▶ 테스트중 발견된 버그 수정 | 프로그램 |  | 12월 1일 | 1월 31일 | 지속적으로 테스트 중 발견한 버그 수정 진행
63 |  | 하자보수 | ▶ 개발완료 후 1년간 유지보수 진행 | 전체 |  | 2023,01,31 | 2024,01,31
64 | 기타 | 서비스 네이밍 적용 | ▶ 결정된 서비스 네이밍 적용 | 전체 |  | 11월 6일 | 1월 26일 | 서비스 네이밍 결정시 적용

## 간트차트
분류 | 구분 | 목록 | 담당파트 | WBS |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1
|  |  |  | WBS착수일 | WBS완료일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
서비스 UI설계 | UI전체구조 설계 | ▶ 요구사항 기반 전체 UI구조 설계 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
| 기존시스템 연동 부분 정의 | ▶ 기존 시스템 연동 부분 정의 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
| 플로팅버튼 기능 정의 | ▶ 플로팅 버튼 기능 정의 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
| 퀘스트 및 이벤트 소개 페이지 설정 | ▶ 퀘스트 소개 페이지 설정 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
|  | ▶ 이벤트 소개 페이지 설정 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
| 로그인 기능 정의 | ▶ 로그인 진행과정 설정 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
| 퀘스트 메인 페이지 설정 | ▶ 사용자 정보 출력 부분 정의 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
|  | ▶ 랭킹 및 배지 설정 버튼 기능 정의 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
|  | ▶ 퀘스트 유형별 UI 기능 정의 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
| 배지도감 페이지 설정 | ▶ 배지 설정 및 도감 UI 기능 정의 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
| 랭킹 페이지 설정 | ▶ 랭킹 및 포인트 기록 내역 UI 기능 정의 | 기획 | 11월 6일 | 11월 10일 | bar: 11 2 to 11 3
시스템 분석 및 설계 | 기존서비스 분석 | ▶ 기존 서비스 시스템 구조 분석 | 프로그램 | 11월 6일 | 12월 29일 | bar: 11 2 to 12 4
| 퀘스트 시스템 분석 | ▶ 시스템 기능 정리 및 데이터 구조 파악 | 프로그램 | 11월 6일 | 11월 30일 | bar: 11 2 to 11 5
| 서비스 페이지 설계 | ▶ 시스템 페이지 관리 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 11월 20일 | 11월 30일 | bar: 11 4 to 11 5
| 퀘스트 시스템 설계 | ▶ 퀘스트 목록 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 11월 20일 | 11월 30일 | bar: 11 4 to 11 5
|  | ▶ 퀘스트 그룹 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 11월 20일 | 11월 30일 | bar: 11 4 to 11 5
|  | ▶ 퀘스트 서비스 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 11월 20일 | 11월 30일 | bar: 11 4 to 11 5
| 배지도감 시스템 설계 | ▶ 배지도감 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 11월 20일 | 11월 30일 | bar: 11 4 to 11 5
| 랭킹 시스템 설계 | ▶ 랭킹 테이블 설계 및 모델링 | 기획,프로그램 | 11월 20일 | 11월 30일 | bar: 11 4 to 11 5
콘텐츠 제작 | 배지 보상 퀘스트 제작 | ▶ 수요처 고려사항 및 미션 예시 기반 퀘스트 콘텐츠 제작 | 기획 | 11월 6일 | 11월 17일 | bar: 11 2 to 11 3
| 포인트 보상 퀘스트 제작 | ▶ 사용자 활동 데이터 유형 기반 퀘스트 콘텐츠 제작 | 기획 | 11월 20일 | 11월 24일 | bar: 11 3 to 11 4
| 배지 레퍼런스 이미지 제작 | ▶ 레퍼런스 4종을 베이스로 한 배지 이미지 시안 제작 | 그래픽 | 11월 6일 | 11월 17일 | bar: 11 2 to 11 3
| 배지제작 | ▶ 확정된 레퍼런스 기반 100개 배지 제작 | 그래픽 | 11월 20일 | 1월 19일 | bar: 11 4 to 1 3
서비스진입 | 페이지 호출 플로팅 버튼 | ▶ 플로팅 버튼 리소스 제작 | 그래픽 | 11월 27일 | 11월 30일 | bar: 11 4 to 11 5
|  | ▶ 숨기기 기능 구현 | 프로그램 | 12월 18일 | 12월 22일 | bar: 12 3
|  | ▶ 페이지 호출 기능 구현 | 프로그램 | 12월 4일 | 12월 8일 | bar: 12 1
|  | ▶ 퀘스트 완료 알림 기능 구현 | 프로그램 | 12월 26일 | 12월 29일 | bar: 12 4
| 여행정보 메뉴 추가 | ▶ 기존서비스 메뉴 [여행정보] 하위에 리워드시스템 서비스 이름 추가 | 프로그램 | 1월 8일 | 1월 12일 | bar: 1 2
| 나의활동 메뉴 추가 | ▶ [나의활동]메뉴 퀘스트 아이콘 추가 | 프로그램 | 1월 8일 | 1월 12일 | bar: 1 2
|  | ▶ 수행가능 및 보상획득 가능 퀘스트 수량 표시기능 적용 | 프로그램 | 1월 8일 | 1월 12일 | bar: 1 2
소개 및 이벤트 페이지 | 퀘스트 소개 페이지 제작 | ▶ 퀘스트 소개 페이지 리소스 제작 | 그래픽 | 11월 27일 | 11월 30일 | bar: 11 5
|  | ▶ 퀘스트 소개 텍스트 설정 및 출력 | 기획 | 1월 15일 | 1월 19일 | bar: 1 3
|  | ▶ [이벤트소개],[퀘스트시작] 버튼 기능 구현 | 프로그램 | 12월 4일 | 12월 8일 | bar: 12 1
| 이벤트 소개 페이지 제작 | ▶ 이벤트 소개 페이지 리소스 제작 | 그래픽 | 12월 25일 | 12월 29일 | bar: 12 4
|  | ▶ 이벤트 소개 및 유의사항 텍스트 설정 및 출력 | 기획 | 1월 15일 | 1월 19일 | bar: 1 3
|  | ▶ 개인정보 입력 및 이벤트 등록 기능 개발 | 프로그램 | 1월 15일 | 1월 19일 | bar: 1 3
서버 | 응용프로그램 서버 구축 | ▶ 응용프로그램 개발을 위한 서버 시스템 구축 | 프로그램 | 11월 13일 | 11월 30일 | bar: 11 3 to 11 5
| DB 서버 구축 | ▶ DataBase 서버 시스템 구축(기존서비스 연동+신규) | 프로그램 | 11월 13일 | 11월 30일 | bar: 11 3 to 11 5
로그인 | 기존 서비스 연동 | ▶ 기존 서비스 로그인 기능 연동 | 프로그램 | 12월 4일 | 12월 8일 | bar: 12 1
| 로그인 팝업 | ▶ 로그인 팝업 기능 구현 | 프로그램 | 12월 4일 | 12월 8일 | bar: 12 1
메인서비스 | 퀘스트 메인페이지 제작 | ▶ 퀘스트 메인 페이지 리소스 제작 | 그래픽 | 11월 20일 | 12월 1일 | bar: 11 4 to 11 5
|  | ▶ 기존 서비스 프로필 연동 및 이미지 출력 기능 개발 | 프로그램 | 12월 4일 | 12월 8일 | bar: 12 1
|  | ▶ 랭킹 및 설정 배지 표시기능 개발 | 프로그램 | 1월 22일 | 1월 26일 | bar: 1 4
|  | ▶ 퀘스트 정보 UI기능 개발 | 프로그램 | 12월 11일 | 12월 22일 | bar: 12 2 to 12 3
|  | ▶ 푸터 설정 및 텍스트 출력 | 기획,프로그램 | 12월 18일 | 12월 22일 | bar: 12 3 to 12 4
| 배지도감 페이지 제작 | ▶ 배지도감페이지 리소스 제작 | 그래픽 | 12월 4일 | 12월 8일 | bar: 12 1
|  | ▶ 배지도감 정보출력 UI기능 개발 | 프로그램 | 12월 11일 | 12월 15일 | bar: 12 2
|  | ▶ 배지도감 장착 및 해제 기능 개발 | 프로그램 | 12월 18일 | 12월 22일 | bar: 12 3
|  | ▶ 일반 및 캐릭터 배지 구분 기능 개발 | 프로그램 | 12월 18일 | 12월 22일 | bar: 12 3
| 랭킹 페이지 제작 | ▶ 랭킹페이지 리소스 제작 | 그래픽 | 12월 26일 | 12월 29일 | bar: 12 2 to 12 3
|  | ▶ 랭킹페이지 정보출력 UI기능 개발 | 프로그램 | 1월 2일 | 1월 12일 | bar: 1 1 to 1 2
|  | ▶ 포인트 내역 UI기능 개발 | 프로그램 | 1월 15일 | 1월 19일 | bar: 1 3
관리자시스템 | 관리자시스템 설계 | ▶ 리워드 시스템 관리 기능 UI 기획 | 기획 | 11월 27일 | 12월 8일 | bar: 11 5 to 12 1
|  | ▶ 검색 및 보상지급 시스템 설계 | 기획,프로그램 | 12월 11일 | 12월 15일 | bar: 12 2
| 리소스 제작 | ▶ 관리 페이지 리소스 제작 | 그래픽 | 12월 18일 | 12월 22일 | bar: 12 3
| 데이터 연동 | ▶ 설계 시스템 데이터 연동 | 프로그램 | 12월 18일 | 12월 29일 | bar: 12 3 to 12 4
| 기능 구현 | ▶ 관리 페이지 기본기능 구현(12월 마일스톤 단위 테스트 필수 기능) | 프로그램 | 12월 18일 | 12월 29일 | bar: 12 3 to 12 4
|  | ▶ 관리 페이지 심화기능 구현 | 프로그램 | 1월 2일 | 1월 26일 | bar: 1 1 to 1 4
테스트 및 밸런싱 | 난이도 기반 포인트 보상 밸런싱 설정 | ▶ 퀘스트 난이도별 지급 랭크 포인트 보상 기준 설정 | 기획 | 11월 13일 | 11월 17일 | bar: 11 3
| 단위테스트 | ▶ 퀘스트 지급, 수행, 완료 기능별 단위 테스트 수행 | 전체 | 12월 26일 | 12월 29일 | bar: 12 4
| 서비스 통합 테스트 | ▶ 다양한 가상 서비스 케이스 작성 후 테스트 수행 | 전체 | 1월 29일 | 1월 31일 | bar: 1 5
유지보수 및 디버그 | 디버그 | ▶ 테스트중 발견된 버그 수정 | 프로그램 | 12월 1일 | 1월 31일 | bar: 12 1 to 1 5
| 하자보수 | ▶ 개발완료 후 1년간 유지보수 진행 | 전체 | 2023,01,31 | 2024,01,31
기타 | 서비스 네이밍 적용 | ▶ 결정된 서비스 네이밍 적용 | 전체 | 11월 6일 | 1월 26일 | bar: 11 2 to 1 4
마일스톤 | bar: 12 4; 1 5
[6 empty] | 산출물 |  |  |  |  | [1차] 주요기능 1. 플로팅 배너를 통한 서비스 접근 2. 퀘스트 수행에 필요한 주요 서비스 페이지 3. 선별된 퀘스트 유형 기능 제공 4. 퀘스트를 세팅할 수 있는 기초 관리자 기능 5. 퀘스트 보상으로 지급되는 이미지 배지 제공 6. 난이도에 따른 보상 차등 밸런싱 적용(1차) |  |  |  | [최종] 주요기능(1차에 추가) 1. 관리자 페이지 모든 기능 완성 2. 보상 배지 100개 제작 완료 3. 랭킹 페이지 기능 추가 4. 이벤트 소개 페이지 제작 5. 기존 서비스 연동 6. 테스트 피드백 시스템 밸런싱 반영 7. 버그 수정한 안정화 버전 8. 테스트 계정 초기화